## 推广处
“双一流”建设与改革任务分工及指标要求一览表
序号 | 责任部门 | 任务内容 | 完成指标及时限 | 完成情况说明 | 备注
1 | 推广处 | 建成10个左右与学科发展紧密关联的“五位一体”核心试验示范站 | 到2020年完成10个核心试验示范站建设；学校科技成果在西北地区农业主导产业的技术覆盖率达到60％以上，支撑引领3-5个产业居国内领先；积极凝练培育国家级成果奖。 就学校科技支撑引领农业产业发展形成2个以上500字典型案例。 就成果转化和社会服务机构建设情况形成300字左右写实材料。
2 | 推广处 | 依托核心试验站、区域示范站、技术推广站形成科技成果转化的快捷通道
3 | 推广处 | 发挥“三盟”作用，协同开展公益性农业科技推广 | 就“三盟”作用发挥形成300字左右写实材料。
4 | 推广处 | 引入市场机制，成立学校科技成果转移转化服务中心 | 到2020年成立学校科技成果转移转化服务中心，并在科技成果转化中发挥重要作用。 就学校成果转化情况形成300字左右写实材料。
5 | 推广处 | 深度参与扶贫攻坚工作 | 就深度参与扶贫攻坚及取得成效形成500字典型案例。
6 | 推广处 | 打通教学、科研、推广人员岗位界限，构建多学科科技推广团队 | 到2020年专职推广人员达到120人，其中国家产业技术体系首席专家、岗位科学家、试验站站长以及陕西省产业技术体系首席专家达到50人以上。
7 | 推广处 | 引入项目管理机制，吸引国内外高水平专家参与科技推广工作
8 | 推广处 | 建立以质量为导向的科技推广考核评价体系 | 到2019年建立相对完善的科技推广考核评价制度并实施。 就科技推广考核评价改革及成效形成300字左右写实材料。
9 | 推广处 | 配合杨凌自贸区建设国内外科技合作与示范推广平台 | 就支持杨凌自贸区建设形成300字左右写实材料。
10 | 推广处 | 为杨凌自贸区旱区农业技术标准创新服务平台建设提供技术支撑
11 | 推广处 | 探索建立学校国际技术转移中心 | 到2020年争取成立国际技术转移中心，并在科技成果国际转化中发挥作用。
12 | 推广处 人事处 | 改革本科教学、科研、推广工作考核评价机制 | 2019年完成推广工作考核评价相关制度的修订；就推广工作考核评价改革举措和效果形成300字左右写实材料。
相关说明及要求： 1.相关累计数据的从2016年1月开始统计，涉及制度建设的只填2017年及以后出台或修订的相关制度办法。 2.涉及体制机制改革方面的工作，应突出机构建设、制度建设完成后取得的实际效果。 3.写实性材料要针对任务内容全面总结，高度凝练，言简意赅。 4.典型案例材料要对任务内容中重要的、具有特色的点或面进行总结，包括举措、实施效果及相关经验，要具有可借鉴、可复制的示范引领作用。