## 研究生院
“双一流”建设与改革任务分工及指标要求一览表
序号 | 责任部门 | 任务内容 | 完成指标及时限 | 完成情况说明 | 备注
1 | 研究生院 教务处 | 打破本科生、研究生培养壁垒，构建资源共享的优质课程和实践创新平台 | 就相关课程与平台建设情况及成效形成300字左右写实材料。
2 | 研究生院 | 制定跨学科人才培养计划，探索建立政治过硬、行业急需、能力突出的高层次复合型人才培养新机制 | 2019年制定出台跨学科人才培养计划，建立研究生导师组培养模式，制定博士研究生培养导师组制度。通过自主设置目录外二级学科（新型交叉学科），制定交叉学科人才培养方案，推动新兴交叉学科领域人才培养。到2020年跨学科人才培养项目数量增加；争取承担国家相关人才培养项目。
3 | 研究生院 | 完善博士研究生招生申请-考核制 | 到2020年建立完善的研究生招生选拔机制，研究生生源质量明显提升。就研究生招生选拔机制改革及成效形成300字左右写实材料。
4 | 研究生院 | 创新本-硕-博贯通培养模式，加大硕博连读、转博选拔力度
5 | 研究生院 | 启动优质生源工程，构建吸引优质生源的新机制
6 | 研究生院 | 健全质量导向的研究生招生指标配置机制
7 | 研究生院 | 根据新时代经济社会发展需求，优化调整研究生培养规模与培养目标，适度扩大博士研究生规模，加快发展博士专业学位研究生教育 | 到2020年，博士生在校生规模达到2500人，专业博士学位研究生培养规模适度扩大。 积极凝练培育研究生教学成果或成为典型。
8 | 研究生院 | 按照一流学科建设的内涵与要求修订研究生培养方案 | 2020年全面完成研究生培养方案的修订工作，并全面启用新版培养方案。
9 | 研究生院 | 优化研究生课程结构，完善研究生课程体系 | 到2020年立项建设一批优质研究生课程和优秀案例，争取一批案例进入国家级案例库。 就课程建设及课程质量评价形成300字左右写实材料。
10 | 研究生院 | 启动研究生课程及案例建设工程
11 | 研究生院 | 完善研究生课程质量评价机制
12 | 研究生院 | 优化学位授权点结构与布局 | 到2020年按照学位授权点动态调整方案，完成学位授权点合格评估工作；争取新增1-2个一级博士学位授权点。
13 | 研究生院 | 建立学位授权点国际评估工作机制 | 2019年制定学位点国际评估方案，2020年争取1-2个学位授权点完成国际评估。
14 | 研究生院 | 健全研究生学位授予标准 | 2019年完成研究生学位授予标准修订或制定工作。
15 | 研究生院 | 健全研究生培养分流淘汰管理机制 | 强化课程学习、中期考核等培养环节的淘汰分流，加强教育管理，健全研究生分类淘汰管理制度。就强化过程评估与监督及效果形成300字左右写实材料。就导师责任落实情况及成效形成300字左右写实材料。
16 | 研究生院 | 强化研究生培养过程评估与监督
17 | 研究生院 | 健全科学研究主导的学术型研究生培养模式 | 2020年研究生科研创新能力显著提高，年发表SCI/EI/SSCI论文达到1500篇，其中高水平论文显著增加；研究生获得创新竞赛获奖等级及数量显著增长。 就学术型研究生和专业学位研究生培养模式改革分别形成300字左右写实材料。
18 | 研究生院 | 完善创新创业主导的专业学位研究生培养模式
19 | 研究生院 | 完善研究生国际化培养机制 | 到2020年新增国际联合培养项目5个以上，研究生赴境外交流、参加国际学术会议并做报告人数明显增加，其中三个月及以上访学人数有较大增长。
20 | 研究生院 研工部 | 深入实施高校思想政治工作质量提升工程 | 就高校思想政治工作质量提升工程推进实施情况形成500字典型案例。
相关说明及要求： 1.相关累计数据的从2016年1月开始统计，涉及制度建设的只填2017年及以后出台或修订的相关制度办法。 2.涉及体制机制改革方面的工作，应突出机构建设、制度建设完成后取得的实际效果。 3.写实性材料要针对任务内容全面总结，高度凝练，言简意赅。 4.典型案例材料要对任务内容中重要的、具有特色的点或面进行总结，包括举措、实施效果及相关经验，要具有可借鉴、可复制的示范引领作用。